國防部推動性別主流化執行計畫（103至106年度）
（核定本）
(105年7月修正)
依據
行政院102年10月28日函頒「行政院所屬各機關推動性別主流化實施計畫（103至106年度）」辦理。
計畫目標
一、加強性別觀點融入機關業務，強化「消除對婦女一切形式歧視公約」(以下簡稱CEDAW)及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標。
(一)擴大女性人力運用，逐步提升女性人力進用比率。
(二)消除任務的性別定型化現象，推動女性投入裝甲官科、艦艇(含潛艦)工作職缺。
(三)落實CEDAW公約施行法，修正相關法規命令(如軍事學校女性懷孕受教權改進)。
(四)消除不同性別間升遷之學歷差異，以縮小升遷機會差異。
二、賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效。
(一)強化各單位性別平等專案小組之運作功能。
(二)提升性別影響評估辦理品質及管考性別目標達成情形。
(三)施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料。
(四)擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明。
(五)加強落實性別主流化訓練。
三、精進本部性別平等工作推動，創建友善性別工作環境：
(一)業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。
(二)建立軍職人員正確觀念，強化「性別平等」宣教效能。
(三)落實性騷擾防治工作，創建友善性別工作環境。

實施對象
一、國防部部本部及參謀本部各幕僚單位。
二、各軍司令部、國防部直屬機關(業務)單位、機構部隊、軍事學校。
實施期程
103年1月至106年12月。
關鍵績效指標
一、加強性別觀點融入機關業務，強化CEDAW及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標。
序號	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
			103年	104年	105年	106年
1	增加女性人力進用比率	以〔當年度女性軍職人數/軍職編制員額〕 ×100%，預劃每年新增人數較前年提升0.7%，達0.7%者得分100分，未達到者依實際提升比率給分。	85	90	100	100
2	開放裝甲官科職缺進用女性	103-105年每年針對執行進度實施報告，經提報各司令部工作小組通過者，得分100分，未提報通過者得分0分。	100	100	100	100
		106年前開放進用女性，得分100分，未開放進用得分0分。
3	開放艦艇(含潛艦)職缺進用女性。	103-105年每年針對執行進度實施報告，經提報各司令部工作小組通過者，得分100分，未提報通過者得分0分。	100	100	100	100
		106年前開放進用女性得分100分，未開放進用得分0分。
4	完成違反CEDAW公約法規條文修正(含改進軍事學校女性懷孕受教權)	行政院審認確定違反CEDAW法規案件，均需配合於103年底前完成修正，完成者得分100分、未達成者得分0分。	100	-	-	-
5	上尉應具備晉任少校必要學歷(正規班)之男、女性比例差異	比較〔具正規班男性上尉/男性上尉總數〕×100% 與 / 〔具正規班女性上尉/女性上尉總數〕×100%間之差異，預劃差異每年較前年縮小1%，達1%者得分100分，未達到者依實際縮小比例給分。	X	100 / （13%）	100	100

二、賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效。
序號	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
			103年	104年	105年	106年
1	性別主流化訓練參訓率(%)	〔本單位及所屬單位職員於當年度參加性別主流化相關訓練課程人數 / 本機關及所屬機關職員總數〕×100%。	70	75	80	85
2	中長程個案計畫、計畫或措施訂定性別考核指標之案件數	本機關及所屬機關年度提報之中長程個案計畫、計畫或措施訂定性別考核指標之案件數（註：性別考核指標係指為衡量性別目標達成情形所訂之績效指標。）	4	4	4	4
3	性別統計指標項目新增數	本機關及所屬機關當年度新增並公布於機關網頁之性別統計指標項目數。	2	2	3	3
4	性別影響評估計畫預算比重增加數	比重=［性別影響評估計畫預算編列數 / (機關預算數-人事費支出-依法律義務必須編列之支出)］×100%增加數=當年度比重-前年度比重。	0.01	0	0	0.01

三、精進本部性別平工作推動，創建友善性別工作環境。
序號	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
			103年	104年	105年	106年
1	擔任軍事學校、法治教育及心輔課程等各專業領域中有關性別平等課程授課之師資培訓數	〔本部及所屬單位該領域授課教官當年度參加性別主流化相關訓練課程人數 / 本部該專業領域職員總數〕×100%。	75	80	85	90
2	研發各專業領域之性別平等相關課程教材(軍事學校性別平等教育議題課程、法治教育課程及心輔課程)	103年規劃或訂頒相關作法，完成初稿者得分100分，未達成者得分0分。	100	100	-	-
		104年完成研發各領域專業教材，該教材並經性別平等相關學者審查或提報本部性別平等專案小組、司令部性別平等工作小組、軍事學校性別等教育委員會通過運用者，得分100分、未達成者得分0分。
3	性別相關議題研究報告新增數	本部及所屬單位當年度新增性別相關研究議題報告項目數。	3	3	3	3
4	性別平等相關文宣新增數	本部及所屬單位透過各新聞媒體、報章雜誌於當年度新增具強化軍職人員性別平等意識宣導文宣項目數。	50	60	170	180
5	性騷擾事件防範成效	本部及所屬單位當年度性騷擾防範分數，年度基本分以100分計算，單位未主動辦理案件(例如當事人提出申訴單位未處理)每案扣5分，主動辦理案件(例如單位自查)每案加5分，案件處理流程、速度未符合「國軍人員性騷擾處理實施規定」規範項目者，每違反1項扣2分。	80	100	100	100
6	校園違反性別平等事件防範成效	本部及所屬單位當年度校園性騷擾防範分數，年度基本分以100分計算，單位未主動辦理案件(例如當事人提出申訴單位未處理)每案扣5分，主動辦理案件(例如單位自查)每案加5分，案件處理流程、速度未符合「軍事學校預備學校校園性侵害性騷擾或性霸凌處理要點」規範項目者，每違反1項扣2分。	80	100	100	100

實施策略及措施
加強性別觀點融入機關業務，強化CEDAW及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標。
實施策略	措 施	辦理單位
(一)擴大女性人力運用，逐步提升女性人力進用比率	因應社會人力結構變化及部隊實際需求，國軍自民國80年起即逐步增加女性人力。觀察募兵制主要國家之女性人力現況、綜合考量國軍戰力維持、軍事武器裝備操作、內部管理及軟、硬體設施改善進度等因素，訂頒相關計畫採取階段性逐次提升女性人力比例之措施，規劃以5年為一期程，自103年起，逐年依女性人力退補情形，預於107年底將女性人力提升至軍職現員12%之階段目標。另配合未來5年逐次提升女性人力比例，訂頒相關計畫，每年定期按次年度預判補充及退損員額，計算各官、士、兵班隊進用員額，並納入考（甄）選簡章辦理招生（募）作業外，並定期於每年年中召開檢討會，依軍職編制數及退損變動情形，修正後續年度進用員額及相關計畫，俾使女性軍職人員投身軍旅得以充分發揮所長。	主辦： / 女性人力運用小組(資源司、人次室) / 協辦： / 各單位
(二)消除任務的性別定型化現象，推動女性投入裝甲官科、艦艇(含潛艦)工作職缺	女性人力在各軍種中擔任之職務，以後勤職類最多，為消除任務的性別定型化現象，國軍自2002年至2009年對女性軍官、士官開放任職戰鬥官科職務，截止2013年止，戰鬥兵科女性軍職人員占女性現員約7.95%；以官科(專長)區分，目前僅戰車、自走砲車及潛艦尚無女性任職，餘已全面進用女性，規劃以4年為期程，由陸軍司令部及海軍司令研擬逐步改善計畫，俾利推動女性投入裝甲官科、艦艇(含潛艦)工作職缺。	主辦： / 女性人力運用小組(資源司、人次室) / 協辦： / 陸軍及海軍司令部
(三)落實CEDAW公約施行法，修正相關法規命令(如軍事學校女性懷孕受教權改進)	「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」已自101年施行，各單位應於103年12月底前將不符CEDAW規定之法規及行政措施完成修正、廢止（停止適用）及制（訂）定。本部配合行政院CEDAW法規作業檢視，已於102年期間召開7次專案會議，完成法律34案、法規命令139案、行政措施464案並報院審查，經行政院審查違反CEDAW法規共計「兵役法」、「召集規則」、「軍事學校學員生修業規則」、「軍事學校學生研究生學籍規則」、「學校自費學生權利義務及管理辦法」、「大學儲備軍官訓練團選訓服役實施辦法」、「國軍預備學校國中部高中部學生入學辦法」、「陸海空軍軍官士官任職條例施行細則」、「國軍推動民事服務工作指導要點」、「退伍除役軍官士官退除給與其他現金與補償金發給辦法」等10案，各單位均應立即配合於103年底前完成條文修正或補提暫行特別措施報告，修正進度將定期列入本部性別平等專案小組管制，另有關軍事學校女性懷孕教權改進後，應建立相關輔導機制及積極宣導讓軍職人員了解並保障相關權益。	主辦： / 法律小組(法律司)綜合小組(資源司) / 協辦： / 全動室、人次室、政治作戰局
(四)消除不同性別間升遷之學歷關鍵差異，以縮小不同性別升遷之差異	一、國軍人員之任職（含調占高缺），均按「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」等相關規定，考量單位任務需要，結合個人官科、專長、學歷、經歷等，依公平、公正、公開、透明原則，審慎評選、遴優派任。晉任則依「陸海空軍軍官士官任官條例暨其施行細則」辦理。 / 二、以晉任資格關鍵之學歷納為關鍵績效指標：軍官以尉官晉任校官為一門檻，上尉階晉少校階：應完成軍官正規班以上教育（除軍醫、軍法等特殊考試及證書）、停年屆滿、考績合格、具上階官額者。 / 三、要求各軍種管制年度所招之各梯次正規班人員男女比例，逐年縮小兩性晉任校官之學歷差異情形。	主辦： / 女性人力運用小組(人次室) / 協辦： / 各軍司令部及所屬各單位

賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效。
實施策略	措 施	辦理單位
(一)強化各機關性別平等專案小組之運作功能	1-1性別平等專案小組除依「各部會性別平等專案小組運作原則」組成及運作外，每次小組會議宜有2位以上外聘民間委員出席(司令部層級工作小組1位以上出席)，期透過公、私部門間對話，協助各業務融入性別觀點。	主辦： / 綜合小組(資源司) / 協辦： / 各性平分工小組及各軍司令部
	1-2積極提報性別相關議題於性別平等專案小組（司令部層級工作小組）討論，並追蹤會議決議辦理情形。提案內容如次： / 行政院性別平等會決議事項辦理情形報告及 / 追蹤管考事項。 / 「性別平等政策綱領」辦理情形及行政院性 / 別平等會委員、行政院性別平等處對「性別平等政策綱領」辦理情形所提檢視意見之執行追蹤。 / 性別主流化執行計畫及成果報告。 / 其他重要性別平等事宜。
	1-3定期追蹤各軍司令部性別平等工作小組運作情形並協助派員列席會議指導，定期每年彙整工作小組會議召開情形，提報本部性別平等專案小組報告。
(二)提升性別影響評估辦理品質及管考性別目標達成情形	2-1依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」，策頒本部實施計畫，辦理中長程個案計畫(含軍事投資案)及法律性別影響評估編審作業。	主辦： / 法律案-法律司 / 中長程個案計畫-總督察長室 / 軍事投資案-軍備局 / 協辦： / 各單位
	2-2針對中長程個案計畫(含軍事投資案)、計畫或措施所訂定之性別指標，依據「行政三聯制─計畫、執行、考核」之精神要旨，運用現代管理方法，制訂計畫標準，追蹤執行情形，考核得失經過、評估具體績效，以確保性別目標之達成。
	2-3 每年年度終了，由各主辦單位就性別影響評 估編審作業辦理情形，綜合分析提報本部性別平等專案小組（司令部層級工作小組）報告並提供專家學者檢視之性別影響評估檢視表紙本，做為未來統計項目新增、性別影響評估計畫預算編列情形表製作參採運用。
(三)施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料	3-1賡續充實下列性別統計項目： / (1)「性別影響評估檢視表」之4-3「建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法」所填之未來需強化性別統計，以強化性別統計對性別影響評估之支援。 / (2)CEDAW法規措施檢視之未來新增/修訂性別統計項目，以作為法規行政措施實施結果是否符合性別實質平等之參考。 / (3)行政院重要性別統計資料庫擇定收錄之重要、具國際比較性質之性別統計項目。 / (4)其他各單位施政規劃、執行及評估所需之性別統計項目。	主辦： / 預算審核小組(主計局) / 協辦： / 綜合小組 / (資源司)及 / 各單位
	3-2辦理調查、統計時，以納入性別分類為原則，並按統計資料發布週期，更新機關性別統計專屬網頁資料；將運用性別統計之政策分析適時公布於機關專頁，供各界參考運用。
	3-3於施政規劃、執行及評估時，須充分運用性別統計，瞭解不同性別之需求、受益或處境，並進一步分析性別差異之原因，作為施政基礎，使性別觀點普遍融入施政過程及提升公共政策品質。
	3-4定期檢視各單位是否確實依統計資料發布時間，更新單位性別統計專屬網頁資料，並每年對各單位性別統計專區網頁進行評核，評核結果應適時提報本部性別平等專案小組（司令部層級工作小組）報告。
(四)擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明	4-1 各單位應依「中央各主管機關編製年度概算應行注意辦理事項」，於擬編概算時，注重主管業務範圍內各中長程個案計畫(含軍事投資) 、法律案之性別影響評估結果，並關照「性別平等政策綱領」、「行政院各部會推動性別主流化實施計畫」及「消除對婦女一切形式歧視公約」有關推動性別平等工作之需求。	主辦： / 預算審核小組(主計局) / 協辦： / 中長程個案計畫-總督察長室 / 軍事投資案-軍備局 / 綜合小組 / 各單位
	4-2 各單位賡續於中長程個案計畫(含軍事投資案)或其他計畫各階段，運用「性別影響評估檢視表」，檢視性別相關預算是否依不同性別需求編列或調整。
	4-3針對已進行性別影響評估作業並經核定之中長程個案計畫逐項填列性別影響評估計畫預算編列情形（所填資料需與各案「性別影響評估檢視表」相符），並提報本部性別平等專案小組（司令部層級工作小組）報告，經核備後於每年歲出概算報送行政院時隨文附送。
(五)加強落實性別主流化訓練	5-1依訂頒之「國防部推動性別主流化訓練計畫」及人事行政總處訂頒之「各機關公務人員性別主流化訓練計畫」，對國軍人員(含公務人員)、主管及辦理性別平等業務相關人員等不同業務身分者，自行或聯合其他機關辦理合適之性別主流化課程，課程內容宜納入CEDAW及各項性別主流化工具與實例運用，以提升機關人員運用性別主流化工具辦理CEDAW要求各項措施之能力。	主辦： / 性別平等教育小組(人次室) / 協辦： / 公務人員訓練(人事室) / 各單位
	5-2辦理各機關高階人員(含簡任以上公務人員員)性別主流化訓練，期在機關內部發揮由上而下落實推動性別平等政策之效果。
	5-3 每年就各機關性別主流化訓練辦理成果，進行綜合分析並提報本部性別平等專案小組（司令部層級工作小組）報告。

精進本部性別平工作推動，創建友善性別工作環境。
實施策略	措 施	辦理單位
(一)業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。	1-1依據性別平等政策綱領「權力、決策與影響力篇」第四項第3款「重視在地知識、提升政策規劃的適切性」要求，各單位研擬相關政策、辦理業務時，均應重視各方意見，融入性別平等觀點，透過軍事學校研究、委託研究、業務研究、參謀報告、統計專題分析等機制，提升政策適切性，並適時提本部性別平等專案小組(司令部層級工作小組)報告。	主辦： / 性別平等教育小組(人次室) / 協辦：預算審核小組(主計局) / 、總督察長室及各單位
	1-2依據性別平等政策綱領「教育、文化與媒體篇」 / 第一項第5款「強化並落實研發具性別平等意識的職前與在職訓練課程」要求，本部同仁目前接受性別平等意識課程訓練方式，除聘請專家學者外，另亦透過各軍事學校訓練、法治巡迴教育、心理輔導活動等時機，結合性別課程訓練；故渠等授課人員應更具備性別平等意識，請各單位加強培育擔任軍事學校、法治教育及心輔課程等各專業領域中有關性別平等課程授課之師資，並適時提本部性別平等專案小組(司令部層級工作小組)報告。	主辦： / 軍事學校-性別平等教育小組(人次室) / 法治教育-人身安全小組(法律司) / 心輔課程-宣教小組(政治作戰局) / 協辦： / 各軍司令部及軍事學校
	1-3依據性別平等政策綱領「教育、文化與媒體篇」 / 第二項第2款「鼓勵研發適合各個教育層級、領域之教學方法與教學媒材(如情感教育、同志教育、家庭教育、心理健康教育)」要求，本部同仁目前接受性別平等意識課程訓練方式，除聘請專家學者外，另亦透過各軍事學校訓練、法治巡迴教育、心理輔導活動等時機，結合性別課程訓練；故各單位應依要求研發各軍事學校訓練、法治巡迴教育、心理輔導活動等時機，結合性別課程進行訓練時之相關課程教材，並適時提本部性別平等專案小組(司令部層級工作小組)報告。
(二)建立軍職人員正確觀念，強化「性別平等」宣教效能。	2-1依據性別平等政策綱領「權力、決策與影響力篇」第四項第2款「落實政府資訊公開透明、建立參與平等」要求，透過大眾媒體，以淺顯易懂宣導方式讓大家瞭解「性別平等」，將有縮小資訊差距，建立參與平等，消除性別刻板印象。本部平日運用所屬媒體(莒光日教學、漢聲電台)、報章雜誌(青年日報、奮鬥、吾愛吾家)、網路平台(國防部網站、發言人臉書)、法治通報、軍紀通報等方式進行宣教，預期可有效強化軍職人員性別平等意識，並適時提本部性別平等專案小組(司令部層級工作小組)報告。	主辦： / 宣教小組(政治作戰局) / 人身安全小組(法律司、總督察長室) / 協辦： / 各軍司令部
	2-2依據本部性別平等專案小組外聘委員建議，參考臺北市、新北市勞工局性別相關手冊，應依國軍特性蒐整近年違反性別平等、性騷擾、性侵害案例、CEDAW法規、性平三法等宣導資訊，彙編成國軍性別平等宣教手冊，強化軍職人員性別平等意識，建立正確性別平等觀念，並適時將手冊提本部性別平等專案小組報告。	主辦： / 綜合小組 / (資源司) / 協辦： / 各分工小組及各軍司令部
(三)落實性騷擾防治工作，創建友善性別工作環境。	3-1依據性別平等政策綱領「人身安全與司法篇」第一項第2款第2目「針對保護性案件應提供整合性之服務」及第6款第2目「落實職場之性騷擾防治工作」要求，各業管應滾動式檢視「國軍人員性騷擾處理實施規定」、「軍事學校預備學校校園性侵害性騷擾或性霸凌處理要點」等規定，並善加利用各部隊性別平等座談時機，發掘問題，防範違反性平事件、性騷擾等事件發生；相關執行情形應提本部性別平等專案小組(司令部層級工作小組)報告。	主辦： / 營規管理小組、別平等教育小組(人次室) / 協辦： / 人身安全小組(總督察長室)及 / 各單位
	3-2依據性別平等政策綱領「人身安全與司法篇」第一項第2款第7目「各相關專業養成教育過程中，設置性別意識、婦幼人身安全保護性工作、法令與性別暴力治專業之課程」及第8目「強化性侵害等保護性案件之蒐證、採證與偵處能力，建立性侵害案件之專業處理團隊」要求，各業管應加強法治、監察、軍醫、憲調官之專業能力；相關執行情形應適時提本部性別平等專案小組(司令部層級工作小組)報告。	主辦： / 人身安全小組(法律司、總督察長室、軍醫局、憲兵指揮部)

推動體制
各單位推動配合辦理事項。
項次	層級	單位	配合辦理事項
1	國防部性別平等專案小組各分工小組	一、女性人力運用小組-資源司、人次室、人事室。 / 二、工作環境設施小組-軍備局、後次室、人次室、政治作戰局。 / 三、性別平等教育小組-人次室。 / 四、宣教小組-政治作戰局。 / 五、營規管理小組-人次室。 / 六、人身安全小組-法律司、總督察長室、軍醫局。 / 七、預算審核小組-主計局。 / 八、法制作業(含性別影響評估)小組-法律司、總督察長室、軍備局。 / 九、綜合小組-資源司。	一、本計畫各項執行工作，由「本部性別平等專案小組會議」負責推動、協調及督考；秘書單位由綜合小組(資源司)擔任。 / 二、各分工小組應依據本計畫分配之關鍵指標或其他相關措施，自訂實施計畫並於本計畫令頒1個月內完成後副知綜合小組備查(資源司)。 / 三、各分工小組依附件1格式，於每年1月10日前，完成業管之推動性別主流化執行成果報告(含全軍關鍵指標成績計算)，送綜合小組彙整，綜合小組應依附件5格式，於每年2月上旬前綜整完成當年度推動性別主流化成果報告，並於2 月底前提報性別平等專案小組審查通過後，公布於國防部網站並函送行政院性別平等處備查。 / 四、本計畫應每年進行滾動式檢討修正。
2	部本部及參謀本部、勤指部	戰規司、法律司、資源司、整評司、總督察長室、全動室、國防採購室、政務辦公室、人事室、政風室、主計室、人次室、情次室、作計室、後次室、通次室、訓次室、勤務部隊指揮部	一、部本部及參謀本部幕僚單位，應依本計畫配合執行各項性別平等工作推動事宜。 / 二、每年12月31日前依附件2格式，提供單位全年度推動性別主流化執行成果報告，並函送各分工小組彙整(副知綜合小組管制)。
3	各軍司令部及其所屬單位	陸軍司令部、海軍司令部、空軍司令部	一、各司令應依本實施計畫，自訂執行計畫令頒所屬單位執行，並於本計畫令頒1個月內完成後副知綜合小組審查(資源司)。 / 二、每年12月31日前依附件3格式，完成年度推動性別主流化執行成果報告，函送各分工小組彙整(副知綜合小組管制)；另各軍司令部自訂執行計畫應每年進行滾動式檢討修正。
4	直屬機關、部隊、軍事學校	後備指揮部、憲兵指揮部、政治作戰局、軍備局、主計局、軍醫局、參謀本部防空飛彈指揮部、軍事情報局、電訊發展室、參謀本部資電作戰指揮部、國防大學、中正預校	一、各單位應依本實施計畫，自訂執行計畫令頒所屬單位執行，並於本計畫令頒1個月內完成後副知綜合小組審查(資源司) / 二、每年12月31日前依附件4格式，完成年度推動性別主流化執行成果報告，並函送各分工小組彙整(副知綜合小組管制)；另各單位自訂執行計畫應每年進行滾動式檢討修正。

二、各單位推動性別主流化執行成果報告分工權責。
各單位填報103-106年度國防部推動性別主流化執行成果報告分工權責表
項次	具體措施 / (實施策略)	關鍵績效指標	主辦綜整單位	配合填報單位	備註
目標一：加強性別觀點融入機關業務，強化CEDAW及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標。
一	擴大女性人力運用，逐步提升女性人力進用比率	增加女性人力進用比率	女性人力運用小組(資源司)	女性人力運用小組(人次室)及各軍司令部
二	消除任務的性別定型化現象，推動女性投入裝甲官科、艦艇(含潛艦)工作職缺	開放裝甲官科職缺進用女性 / 開放艦艇(含潛艦)職缺進用女性。	女性人力運用小組(資源司)	女性人力運用小組(人次室) / 陸軍司令部 / 海軍司令部
三	落實CEDAW公約施行法，修正相關法規命令(如軍事學校女性懷孕受教權改進)	完成違反CEDAW公約法規條文修正	法律小組(法律司)	綜合小組(資源司) / 全動室 / 人次室 / 政治作戰局
四	消除不同性別間升遷之學歷差異，以縮小升遷機會差異。	上尉應具備晉任少校必要學歷(正規班)之男、女性比例差異	女性人力運用小組(人次室)	各司令部
目標二：賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效。
五	加強落實性別主流化訓練	性別主流化訓練參訓率(%)	性別平等教育小組(人次室)	公務人員訓練 / (人事室)及各單位
六	提升性別影響評估辦理品質及管考性別目標達成情形	中長程個案計畫、計畫或措施訂定性別考核指標之案件數	總督察長室	軍事投資案(軍備局)及各單位
七	施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料；擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明	性別統計指標項目新增數	預算審核小組(主計局)	各單位
八		性別影響評估計畫預算比重增加數	預算審核小組(主計局)	中長程個案計畫(總督察長室) / 軍事投資案(軍備局) / 綜合小組、各單位
各單位填報103-106年度國防部推動性別主流化執行成果報告分工權責表
項次	具體措施 / (實施策略)	關鍵績效指標	主辦綜整單位	配合填報單位	備註
目標三：精進本部性別平工作推動，創建友善性別工作環境。
九	業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。	擔任軍事學校、法治教育及心輔課程等各專業領域中有關性別平等課程授課之師資培訓數	軍事學校-性別教育小組(人次室) / 法治教育-人身安全小組(法律司) / 心輔課程-宣教小組(政治作戰局)	各軍司令部及各軍事學校
十		研發各專業領域之性別平等相關課程教材(軍事學校性別平等教育議題課程、法治教育課程及心輔課程)
十一		性別相關議題研究報告新增數	性別平等教育小組(人次室)	預算審核小組(主計局)、總督察長室、各軍事學校及各單位
十二	建立軍職人員正確觀念，強化「性別平等」宣教效能。	性別平等相關文宣新增數	宣教小組(政治作戰局) / 人身安全小組(法律司、總督察長室)	各分工小組及各軍司令部
十三	落實性騷擾防治工作，創建友善性別工作環境。	性騷擾事件防範成效	營規管理小組、性別平等教育小組(人次室)	人身安全小組(總督察長室)及各單位
十四	其他重要執行檢討及策進作為		綜合小組(資源司)	各分工小組及 / 各軍司令部
十五	其他重大或特殊具體事蹟

經費來源
執行本實施計畫所需經費，由各單位年度相關經費項下支應。
考核及獎勵
一、各單位對於執行本實施計畫著有績效人員，從優獎勵。
二、為鼓勵各單位積極推動性別主流化工作，由綜合小組於每年依各單位執行成果，專案檢討獎勵推動性別主流化績效優良之單位及有功人員。
三、為督導各單位加強落實本實施計畫，本部性別平等專案小組得辦理實地考核。
附件
1.附件1（適用單位：本部性別平等專案小組各分工小組）
2.附件2（適用單位：部本部及參謀本部、勤指部）
3.附件3（適用單位：各軍司令部）
4.附件4（適用單位：直屬機關、直屬部隊、軍事學校）
5.附件5（○○單位○○年度推動性別主流化成果報告）
6.附表1（○年度本部中長程個案計畫案(含軍事投資建案計畫作業)報行政院核定」辦理計畫性別影響評估案件）
7.附表2（○年實施性別影響評估法案推動情形成果表）
8.附表3（○年各軍司令部召開「性別平等工作小組」運作執行情形）

附件1(適用單位：本部性別平等專案小組各分工小組)
實施單位		○○○分工小組 / ( )			執行期間	○年1月至12月
項次	具體措施 / (實施策略)		重要辦理成果				備註
一	依本部103-106年性別主流化實施計畫訂頒各工作小組執行計畫		□已訂頒： 年 月 日 字 號令頒。 / □未訂頒，理由 。				請檢附佐證資料。
目標一：加強性別觀點融入機關業務，強化CEDAW及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標。
二	擴大女性人力運用，逐步提升女性人力進用比率		關鍵績效指標	增加女性人力進用比率
			衡量標準	○○○○○○○○
			目標值(X)
			實際值(Y)
			達成度(Y/X)
	填報單位： / 女性人力運用小組(資源司、人次室)		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 / 【請摘述運用性別統計，分析性別差異，研訂促進性別平等之目標及策略、預算編列或調整情形，及所達成之促進性別平等具體成果等重要辦理情形，並以綜整方式說明】
			檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 / 【檢討宜確實分析未達成目標之原因；策進作為具體、妥適、可行】
項次	具體措施 / (實施策略)		重要辦理成果				備註
三	消除任務的性別定型化現象，推動女性投入裝甲官科、艦艇(含潛艦)工作職缺		關鍵績效指標	開放裝甲官科職缺進用女性 / 開放艦艇(含潛艦)職缺進用女性。
			衡量標準	○○○○○○○○
			目標值(X)
			實際值(Y)
			達成度(Y/X)
	填報單位： / 女性人力運用小組(資源司、人次室) / 陸軍司令部 / 海軍司令部		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
			檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
			本項指標預劃106年達成，如提早達成本目標可解除管制，惟103-105年無達成度期間，仍需填寫衡量標準、當年度推動本目標之辦理情形及後續策進作為，依實際作為給分。
四	落實CEDAW公約施行法，修正相關法規命令(如軍事學校女性懷孕受教權改進)		關鍵績效指標	完成違反CEDAW公約法規條文修正
			衡量標準	○○○○○○○○
			目標值(X)
			實際值(Y)
			達成度(Y/X)
			重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
	填報單位： / 法制小組(法律司)、綜合小組(資源司)
			檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
			本項指標依行政院要求於103年達成，請法制小組及綜合小組共同管制。
項次	具體措施 / (實施策略)		重要辦理成果				備註
五	消除不同性別間升遷之學歷差異，以縮小升遷機會差異		關鍵績效指標	上尉應具備晉任少校必要學歷(正規班)之男、女性比例差異
			衡量標準	比較〔具正規班男性上尉/男性上尉總數〕×100% 與〔具正規班女性上尉/女性上尉總數〕×100%間之差異，預劃差異每年較前年縮小1%，達1%者得分100分，未達到者依實際縮小比例給分。
			目標值(X)
			實際值(Y)
			達成度(Y/X)
			重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
	填報單位： / 女性人力運用小組(人次室) / 各司令部及所屬單位
			檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
目標二：賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效。
六	加強落實性別主流化訓練		關鍵績效指標	性別主流化訓練參訓率(%)
			衡量標準	○○○○○○○○
			目標值(X)
			實際值(Y)
			達成度(Y/X)
	填報單位： / 性別平等教育小組(人次室)、公務人員訓練(人事室)		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
			檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

項次	具體措施 / (實施策略)	重要辦理成果		備註
七	提升性別影響評估辦理品質及管考性別目標達成情形	關鍵績效指標	中長程個案計畫、計畫或措施訂定性別考核指標之案件數	請檢 附辦理性別影響評估案件專家學者完成檢視表，並完成附表1填寫。
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	填報單位： / 中長程個案計畫-總督察長室 / 軍事投資案-軍備局	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
八	施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料；擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明	關鍵績效指標	性別統計指標項目新增數
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	填報單位： / 預算審核小組(主計局)	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

項次	具體措施 / (實施策略)	重要辦理成果		備註
九	施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料；擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明	關鍵績效指標	性別影響評估計畫預算比重增加數	請檢 附辦理性別影響評估計畫預算編列情形表。
		衡量標準	對已進行性別影響評估作業並經核定之中長程個案計畫(含軍事投資案)，於當年度填列性別影響評估計畫預算編列情形表案件數
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	填報單位： / 預算審核小組(主計局) / 中長程個案計畫-總督察長室 / 軍事投資案-軍備局	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
目標三：精進本部性別平工作推動，創建友善性別工作環境。
十	業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。	關鍵績效指標	擔任軍事學校、法治教育及心輔課程等各專業領域中有關性別平等課程授課之師資培訓數
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
	填報單位： / 軍事學校-性別平等教育小組(人次室) / 法治教育-人身安全小組(法律司) / 心輔課程-宣教小組(政治作戰局)	達成度(Y/X)
		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
項次	具體措施 / (實施策略)	重要辦理成果		備註
十一	業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。	關鍵績效指標	研發各專業領域之性別平等相關課程教材(軍事學校性別平等教育議題課程、法治教育課程及心輔課程)
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
	填報單位： / 軍事學校-性別平等教育小組(人次室) / 法治教育-人身安全小組(法律司) / 心輔課程-宣教小組(政治作戰局)	達成度(Y/X)
		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
十二	業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。	關鍵績效指標	性別相關議題研究報告新增數
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
	填報單位： / 性別平等教育小組(人次室)、預算審核小組(主計局)、總督察長室	達成度(Y/X)
		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

項次	具體措施 / (實施策略)	重要辦理成果		備註
十三	建立軍職人員正確觀念，強化「性別平等」宣教效能。	關鍵績效指標	性別平等相關文宣新增數
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	填報單位： / 宣教小組(政治作戰局)、人身安全小組(法律司、總督察長室)	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
十四	落實性騷擾防治工作，創建友善性別工作環境	關鍵績效指標	性騷擾事件防範成效 / (含校園違反性別平等事件)
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	主辦單位： / 營規管理小組、性別平等教育小組(人次室)、人身安全小組(總督察長室)	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

項次	具體措施 / (實施策略)		重要辦理成果	備註
十五	其他重要執行檢討及策進作為		一、年度辦理法案性別影響評估執行成效-請檢附辦理性別影響評估案件專家學者完成檢視表，並完成附表2填寫 (法制小組法律司) 。 / 二、年度辦理工作環境設施改善執行情形(工作環境設施小組-軍備局、後次室) 。 / 三、年度哺集乳室使用及設置管理情形 (人身安全小組-軍醫局) 。 / 四、年度申請育嬰留職停薪、育嬰留職停薪津貼人數分析。(工作環境設施小組-人次室)。 / 五、委員會及基金會任一性別三分之一比例限制執行情形(綜合小組)。 / 六、年度設置托育設施及措施執行情形(工作環境設施小組-政治作戰局)。 / (本項請各分工小組自行發揮)。
十六	其他重大或特殊具體事蹟		(本項請各分工小組自行發揮)。
性別聯絡人	業管主管	(姓 名) (職 稱) / (聯絡電話)軍線： 手機：
	承辦人	(姓 名) (職 稱) / (聯絡電話)軍線： 手機： / (webmail )

備註：各單位辦理本項業務之相關計畫、成果照片等，應由單位內性別聯絡
人綜整後專卷建檔留存備查。

附件2(適用單位：部本部及參謀本部、勤指部)
實施單位			○○○			執行期間	○年1月至12月
項次	具體措施 / (實施策略)			重要辦理成果				備註
一	是否依據本部實施計畫及各分工小組計畫執行。			□是： 年 月 日 字 號令頒 / (填寫本部及各工作小組令頒實施計畫文號)。 / □無，理由 。
目標一：加強性別觀點融入機關業務，強化CEDAW及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標。
二	落實CEDAW公約施行法，修正相關法規命令(如軍事學校女性懷孕受教權改進)			關鍵績效指標	完成違反CEDAW公約法規條文修正
				衡量標準	○○○○○○○○
				目標值(X)
				實際值(Y)
				達成度(Y/X)
				重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
	填報單位： / 全動室、人次室
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
目標二：賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效。
三	加強落實性別主流化訓練			關鍵績效指標	性別主流化訓練參訓率(%)
				衡量標準	配合部外或本部舉辦之各項訓練成效
				目標值(X)	單位職員人數(區分性別)
				實際值(Y)	年度參訓人數(區分性別)
	填報單位： / 各單位			達成度(Y/X)
				重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
項次	具體措施 / (實施策略)			重要辦理成果				備註
四	提升性別影響評估辦理品質及管考性別目標達成情形			關鍵績效指標	中長程個案計畫、計畫或措施訂定性別考核指標之案件數			請檢 附辦理性別影響評估案件專家學者完成檢視表，並完成附表1填寫。
				衡量標準	(單位自辦性別影響評案件雖非屬報院亦得列入)
				目標值(X)
	填報單位： / 各單位			實際值(Y)
				達成度(Y/X)
				重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
五	施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料；擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明			關鍵績效指標	性別統計指標項目新增數
				衡量標準	年度內各單位業務新增之性別統計項目
				目標值(X)
				實際值(Y)
				達成度(Y/X)
	填報單位： / 各單位			重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
項次	具體措施 / (實施策略)			重要辦理成果				備註
六	施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料；擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明			關鍵績效指標	性別影響評估計畫預算比重增加數			請檢 附辦理性別影響評估計畫預算編列情形表。
				衡量標準	對已進行性別影響評估作業並經核定之中長程個案計畫(含軍事投資案)，於當年度填列性別影響評估計畫預算編列情形表案件數
				目標值(X)
				實際值(Y)
				達成度(Y/X)
	填報單位： / 各單位			重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
項次	具體措施 / (實施策略)			重要辦理成果				備註
七	業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。			關鍵績效指標	性別相關議題研究報告新增數
				衡量標準	年度內單位業務曾以性別為主題進行分析、報告、研究等案件數
				目標值(X)
				實際值(Y)
	填報單位： / 各單位			達成度(Y/X)
				重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
項次	具體措施 / (實施策略)			重要辦理成果				備註
八	落實性騷擾防治工作，創建友善性別工作環境			關鍵績效指標	性騷擾事件防範成效 / (含校園違反性別平等事件)
				衡量標準
				目標值(X)
				實際值(Y)
	填報單位： / 各單位			達成度(Y/X)
				重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
九	其他重要執行檢討及策進作為			一、如年度內曾針對單位同仁自辦性別主流化相關訓練。 / 二、年度內將性別平等觀點融入單位業務中，有重大改變者。 / (本項請各單位自行發揮)。
十	其他重大或特殊具體事蹟			(本項請各單位自行發揮)。
性別聯絡人	業管主管	(姓 名) (職 稱) / (聯絡電話)軍線： 手機：
	承辦人	(姓 名) (職 稱) / (聯絡電話)軍線： 手機： / (webmail )

備註：各單位辦理本項業務之相關計畫、成果照片等，應由單位內性別聯絡
人綜整後專卷建檔留存備查。

附件3(適用單位：各軍司令部)
實施單位		○○司令部			執行期間	○年1月至12月
項次	具體措施 / (實施策略)		重要辦理成果				備註
一	依本部103-106年性別主流化實施計畫訂頒各工作小組執行計畫		□已訂頒： 年 月 日 字 號令頒。 / □未訂頒，理由 。				請檢附佐證資料。
目標一：加強性別觀點融入機關業務，強化CEDAW及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標。
二	擴大女性人力運用，逐步提升女性人力進用比率		關鍵績效指標	增加女性人力進用比率
			衡量標準	○○○○○○○○
			目標值(X)
			實際值(Y)
			達成度(Y/X)
	填報單位： / 各軍司令部		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 / 【請摘述運用性別統計，分析性別差異，研訂促進性別平等之目標及策略、預算編列或調整情形，及所達成之促進性別平等具體成果等重要辦理情形，並以綜整方式說明】
			檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 / 【檢討宜確實分析未達成目標之原因；策進作為具體、妥適、可行】
項次	具體措施 / (實施策略)		重要辦理成果				備註
三	消除任務的性別定型化現象，推動女性投入裝甲官科、艦艇(含潛艦)工作職缺		關鍵績效指標	開放裝甲官科職缺進用女性 / 開放艦艇(含潛艦)職缺進用女性。
			衡量標準	○○○○○○○○
			目標值(X)
			實際值(Y)
			達成度(Y/X)
	填報單位： / 陸軍司令部 / 海軍司令部		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
			檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
			本項指標預劃106年達成，如提早達成本目標可解除管制，惟103-105年無達成度期間，仍需填寫衡量標準、當年度推動本目標之辦理情形及後續策進作為，依實際作為給分。
目標二：賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效。
四	加強落實性別主流化訓練		關鍵績效指標	性別主流化訓練參訓率(%)
			衡量標準	○○○○○○○○
			目標值(X)
			實際值(Y)
			達成度(Y/X)
	填報單位： / 各軍司令部		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
			檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

項次	具體措施 / (實施策略)	重要辦理成果		備註
五	消除不同性別間升遷之學歷差異，以縮小升遷機會差異	關鍵績效指標	上尉應具備晉任少校必要學歷(正規班)之男、女性比例差異
		衡量標準	比較〔具正規班男性上尉/男性上尉總數〕×100% 與〔具正規班女性上尉/女性上尉總數〕×100%間之差異，預劃差異每年較前年縮小1%，達1%者得分100分，未達到者依實際縮小比例給分。
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
	填報單位： / 女性人力運用小組(人次室) / 各司令部及所屬單位
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
六	提升性別影響評估辦理品質及管考性別目標達成情形	關鍵績效指標	中長程個案計畫、計畫或措施訂定性別考核指標之案件數	請檢 附辦理性別影響評估案件專家學者完成檢視表，並完成附表1填寫。
		衡量標準	(單位自辦性別影響評案件雖非屬報院亦得列入)
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	填報單位： / 各軍司令部	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

項次	具體措施 / (實施策略)	重要辦理成果		備註
七	施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料；擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明	關鍵績效指標	性別統計指標項目新增數
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	填報單位： / 各軍司令部	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
八	施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料；擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明	關鍵績效指標	性別影響評估計畫預算比重增加數	請檢 附辦理性別影響評估計畫預算編列情形表。
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	填報單位： / 各軍司令部	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

項次	具體措施 / (實施策略)	重要辦理成果		備註
目標三：精進本部性別平工作推動，創建友善性別工作環境。
九	業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。	關鍵績效指標	擔任軍事學校、法治教育及心輔課程等各專業領域中有關性別平等課程授課之師資培訓數
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
	填報單位： / 各軍司令部	達成度(Y/X)
		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
十	業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。	關鍵績效指標	研發各專業領域之性別平等相關課程教材(軍事學校性別平等教育議題課程、法治教育課程及心輔課程)
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
	填報單位： / 各軍司令部	達成度(Y/X)
		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
項次	具體措施 / (實施策略)	重要辦理成果		備註
十一	業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。	關鍵績效指標	性別相關議題研究報告新增數
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
	填報單位： / 各軍司令部	達成度(Y/X)
		重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
十二	建立軍職人員正確觀念，強化「性別平等」宣教效能。	關鍵績效指標	性別平等相關文宣新增數
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	填報單位： / 各軍司令部	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
十三	落實性騷擾防治工作，創建友善性別工作環境	關鍵績效指標	性騷擾事件防範成效 / (含校園違反性別平等事件)
		衡量標準	○○○○○○○○
		目標值(X)
		實際值(Y)
		達成度(Y/X)
	填報單位： / 各軍司令部	重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
		檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

項次	具體措施 / (實施策略)		重要辦理成果	備註
十三	其他重要執行檢討及策進作為		年度內司令部性別平等工作小組會議召開情形，請依附表3填寫。 / (本項請各軍司令部自行發揮)
十四	其他重大或特殊具體事蹟		(本項請各軍司令部自行發揮)
性別聯絡人	業管主管	(姓 名) (職 稱) / (聯絡電話)軍線： 手機：
	承辦人	(姓 名) (職 稱) / (聯絡電話)軍線： 手機： / (webmail )

備註：各單位辦理本項業務之相關計畫、成果照片等，應由單位內性別聯絡
人綜整後專卷建檔留存備查。

附件4(適用單位：直屬機關、直屬部隊、軍事學校)
實施單位			○○○			執行期間	○年1月至12月
項次	具體措施 / (實施策略)			重要辦理成果				備註
一	依本部103-106年性別主流化實施計畫訂頒各工作小組執行計畫			□已訂頒： 年 月 日 字 號令頒。 / □未訂頒，理由 。				請檢附佐證資料。
目標一：加強性別觀點融入機關業務，強化CEDAW及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標。
二	落實CEDAW公約施行法，修正相關法規命令(如軍事學校女性懷孕受教權改進)			關鍵績效指標	完成違反CEDAW公約法規條文修正
				衡量標準	○○○○○○○○
				目標值(X)
				實際值(Y)
				達成度(Y/X)
	填報單位： / 政治作戰局			重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
三	消除不同性別間升遷之學歷差異，以縮小升遷機會差異 / 填報單位： / 女性人力運用			關鍵績效指標	上尉應具備晉任少校必要學歷(正規班)之男、女性比例差異
				衡量標準	比較〔具正規班男性上尉/男性上尉總數〕×100% 與〔具正規班女性上尉/女性上尉總數〕×100%間之差異，預劃差異每年較前年縮小1%，達1%者得分100分，未達到者依實際縮小比例給分。
				目標值(X)
	小組(人次室) / 各司令部及所屬單位			實際值(Y)
				達成度(Y/X)
				重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
目標二：賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效。
四	加強落實性別主流化訓練			關鍵績效指標	性別主流化訓練參訓率(%)
				衡量標準	○○○○○○○○
				目標值(X)
				實際值(Y)
	填報單位： / 各單位			達成度(Y/X)
				重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
項次	具體措施 / (實施策略)			重要辦理成果				備註
五	提升性別影響評估辦理品質及管考性別目標達成情形			關鍵績效指標	中長程個案計畫、計畫或措施訂定性別考核指標之案件數			請檢 附辦理性別影響評估案件專家學者完成檢視表，並完成附表1填寫。
				衡量標準	(單位自辦性別影響評案件雖非屬報院亦得列入)
				目標值(X)
				實際值(Y)
				達成度(Y/X)
	填報單位： / 各單位			重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
六	施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料；擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明			關鍵績效指標	性別統計指標項目新增數
				衡量標準	年度內各單位業務新增之性別統計項目
				目標值(X)
				實際值(Y)
				達成度(Y/X)
	填報單位： / 各單位			重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
項次	具體措施 / (實施策略)			重要辦理成果				備註
七	施政規劃、執行及評估時，加強運用性別統計及分析資料；擴大性別預算檢視範圍及加強性別預算說明			關鍵績效指標	性別影響評估計畫預算比重增加數			請檢 附辦理性別影響評估計畫預算編列情形表。
				衡量標準	對已進行性別影響評估作業並經核定之中長程個案計畫(含軍事投資案)，於當年度填列性別影響評估計畫預算編列情形表案件數
				目標值(X)
				實際值(Y)
				達成度(Y/X)
	填報單位： / 各單位			重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
目標三：精進本部性別平工作推動，創建友善性別工作環境。
八	業務融入性別平等觀點，培育並研發「性別平等」課程師資及教材。			關鍵績效指標	性別相關議題研究報告新增數
				衡量標準	年度內單位業務曾以性別為主題進行分析、報告、研究等案件數
				目標值(X)
				實際值(Y)
	填報單位： / 各單位			達成度(Y/X)
				重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
項次	具體措施 / (實施策略)			重要辦理成果				備註
九	落實性騷擾防治工作，創建友善性別工作環境 / 填報單位： / 各單位			關鍵績效指標	性騷擾事件防範成效 / (含校園違反性別平等事件)
				衡量標準
				目標值(X)
				實際值(Y)
				達成度(Y/X)
	填報單位： / 各單位			重要辦理情形： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
				檢討及策進作為： / ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
十	其他重要執行檢討及策進作為			一、如年度內將性別平等觀點融入單位業務中，有重大改變者。 / (本項請各單位自行發揮)。
十一	其他重大或特殊具體事蹟			(本項請各單位自行發揮)。
性別聯絡人	業管主管	(姓 名) (職 稱) / (聯絡電話)軍線： 手機：
	承辦人	(姓 名) (職 稱) / (聯絡電話)軍線： 手機： / (webmail )

備註：各單位辦理本項業務之相關計畫、成果照片等，應由單位內性別聯絡
人綜整後專卷建檔留存備查。

附件5
○○單位○○年度推動性別主流化成果報告
依據
1. 本院○○年○○月○○日函頒「行政院所屬各機關推動性別主流化實施計畫（103至106年度）」辦理。
2. 本機關推動性別主流化執行計畫（103至106年度）辦理。
計畫目標
1. 加強性別觀點融入機關業務，強化CEDAW及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標。【請引用執行計畫之目標一】
2. 賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效：【請引用執行計畫之目標二】
（一）○○○○○○○○○○○○○○○○。【請引用執行計畫之目標二之次目標】
（二）○○○○○○○○○○○○○○○○。
（三）○○○○○○○○○○○○○○○○。
○○○○○○○○○○○○○○○○。【請引用執行計畫之目標三】
重要辦理成果
加強性別觀點融入機關業務，強化CEDAW及重要性別平等政策或措施之規劃、執行與評估，以達成實質性別平等之目標【請引用執行計畫之目標一】
（一）關鍵績效指標1：○○○○○○○○【請引用執行計畫之目標一之關鍵績效指標1】
1、目標達成情形
年度 / 項目	103年	104年	105年	106年
衡量標準	○○○○○○○○
目標值(X)
實際值(Y)
達成度(Y/X)

2、重要辦理情形：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。【請摘述運用性別統計，分析性別差異，研訂促進性別平等之目標及策略、預算編列或調整情形，及所達成之促進性別平等具體成果等重要辦理情形，並以綜整方式說明】
3、檢討及策進作為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。【檢討宜確實分析未達成目標之原因；策進作為宜具體、妥適、可行】
（二）關鍵績效指標2：○○○○○○○○
1、目標達成情形
年度 / 項目	103年	104年	105年	106年
衡量標準	○○○○○○○○
目標值(X)
實際值(Y)
達成度(Y/X)

2、重要辦理情形：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
3、檢討及策進作為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
（三）關鍵績效指標○：○○○○○○○○
1、目標達成情形
年度 / 項目	103年	104年	105年	106年
衡量標準	○○○○○○○○
目標值(X)
實際值(Y)
達成度(Y/X)

2、重要辦理情形：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
3、檢討及策進作為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
賡續推動性別主流化各項工具，並提升推動品質及擴大成效【請引用執行計畫之目標二】
關鍵績效指標1：○○○○○○○○【請引用執行計畫之目標二之關鍵績效指標1】

1、目標達成情形
年度 / 項目	103年	104年	105年	106年
衡量標準	○○○○○○○○
目標值(X)
實際值(Y)
達成度(Y/X)

2、重要辦理情形：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
3、檢討及策進作為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
（二）關鍵績效指標2：○○○○○○○○
1、目標達成情形
年度 / 項目	103年	104年	105年	106年
衡量標準	○○○○○○○○
目標值(X)
實際值(Y)
達成度(Y/X)

2、重要辦理情形：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
3、檢討及策進作為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
（三）關鍵績效指標3：○○○○○○○○
1、目標達成情形
年度 / 項目	103年	104年	105年	106年
衡量標準	○○○○○○○○
目標值(X)
實際值(Y)
達成度(Y/X)

2、辦理情形說明：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
3、檢討及策進作為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
○○○○○○○○○○○○○○【請引用執行計畫之目標三】
（一）關鍵績效指標○：○○○○○○○○【請引用執行計畫之目標三之關鍵績效指標1】
1、目標達成情形
年度 / 項目	103年	104年	105年	106年
衡量標準	○○○○○○○○
目標值(X)
實際值(Y)
達成度(Y/X)

2、辦理情形說明：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
3、檢討及策進作為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
其他重要執行檢討及策進作為
1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
2. ○○○○○○○○○○○○○○○。
其他重大或特殊具體事蹟
1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
2. ○○○○○○○○○○○○○○○。

附表1
○年度本部中長程個案計畫案(含軍事投資建案計畫作業報行政院核定)，辦理計畫性別影響評估案件明細表(請檢附報院、核定公文及檢視表)
計畫案資訊				性別影響評估執行情形					報院情形
項次	單位	名稱	預劃執行期程	審查委員單位姓名	評估 / 日期	是否為性別主流化人才資料庫人才	委員審查意見				報院日期	核定日期	備註
				意見內容	參採情形
				是	否	未參採說明

*各單位免報院計畫案亦辦理性別影響評估案件(檢附檢視表)
計畫案資訊			性別影響評估執行情形
項次	單位	名稱	審查委員單位姓名	評估 / 日期	是否為性別主流化人才資料庫人才	委員審查意見				備註
						意見內容	參採情形
							是	否	未參採說明

附表2
○年實施性別影響評估法案推動情形成果表(請檢附報院、核定公文及檢視表)：
法律案資訊			性別影響評估執行情形					報院情形
項次	單位	名稱	審查委員單位姓名	評估 / 日期	是否為性別主流化人才資料庫人才	委員審查意見				報院日期	核定日期	備註
				意見內容	參採情形
				是	否	未參採說明

附表3
○年各軍司令部召開「性別平等工作小組」運作執行情形：
單位	會議日期		外聘委員出席情形	會議研討重點摘述
○○司令部	第○次
	第○次
	第○次