「推動募兵制暫行條例」後續推動配套法案說明資料

報告單位：資源規劃司

目錄
壹、前言………………………………………1
貳、法案審議情形……………………………1
參、配套法規執行現況………………………3
肆、後續管制作為……………………………7
伍、結語………………………………………8

主席、各位委員先進：大家好！
感謝 大院特別安排本部報告「推動募兵制暫行條例」後續推動配套法案，希望藉此報告，讓各位委員瞭解後續配套法案管制及執行情形，並對各位委員之關心與指導，表達最誠摯敬意與謝忱。
壹、前言：
為加速募兵制各項配套措施的法制化，克服以往徵兵制時期的舊有法令規章限制，使各部會於期限內完成相關法規制（訂）定與修正，俾完備募兵制「改善待遇、提升尊嚴、擴大出路」等配套法源基礎，並建立軍人相關權益與福利措施制度性的保障，以營造青年從軍及長留久任之良好環境，穩定國軍人力來源，使募兵制順利推動。現謹就本條例審議情形、配套法規修正現況、後續管制作為等項，逐一說明。
貳、法案審議情形：
本條例經大院6次朝野黨團協商通過14條條文，並於104年9月15日大院第8屆第8會期第1次院會三讀通過，總統於9月30日公布，10月2日施行，施行條文及三讀通過附帶決議，略述如后：
　一、三讀通過條文：
　（一）法案之立法目的及主管機關。（第1、2條）
　（二）適用對象與用詞定義。（第3條）
　（三）志願役現役軍人得支領戰鬥部隊加給及留營慰助金；並應衡酌募兵需求，提高志願役勤務加給及地域加給之給與。（第4條）
　（四）志願役退除役軍人符合支領退休俸、贍養金及生活補助費人員之家屬住宅自用生活所需水電得予優待。（第5條）
　（五）教育部應規劃將志願入營服役納入高級中等以上學校學生生涯發展輔導項目。（第6條）
　（六）本部得協調大專校院，以外加名額方式，專案核定於營區內開設學位在職專班。（第7條）
　（七）現役軍人及屆退人員得於公餘時間，參加輔導會及勞動部職訓機構之證照訓練班次。（第8條）
　（八）放寬現行軍官、士官(含女性)、士兵志願再服現役或繼續服役之限制。（第9條）
　（九）涉及營區安全、武器裝備研製維修、軍品運輸等軍事安全相關之勞務採購，應於採購公告明訂廠商進用退除役軍人之最低比例。（第10條）
　（十）訂定「退除役軍人創業、就學、職訓等補助措施」及「民間機構進用退除役軍人、或職訓機構輔導就業之獎勵措施」。（第11條）
　（十一）政府機關執行募兵制各項措施之經費，應依財政狀況優先編列實施。（第12條）
　（十二）政府機關主管之法規應於施行期間內完成檢討修正、廢止及制（訂）定。（第13條）
　（十三）施行日期至109年12月31日止。(第14條)
　二、附帶決議事項:
大院陳鎮湘等31位委員提案調整現役軍人及退除役軍人轉任公務人員考試資格、取消分發任用、調整轉調年限及轉調機關等限制，並建請考試院儘速檢討現行考試科目及方法，同時研修公務人員考試法。
參、配套法規修正現況：
　一、本條例為政府推動「募兵制」政策以來，最重要之法律制定案，本部已完成法案說帖，並逐次製作文宣摺頁及懶人包等宣導說明資料，運用網路及各媒體通路刊登（播）資訊，使社會大眾及在營官兵充份瞭解法案制定意旨，以助益募兵制政策推動。
　二、依本條例及大院附帶決議內容，本部已於104年10月8日邀集各部會機關及有關聯參，就立法內涵（改善待遇、提升尊嚴、擴大出路）與現行法令進行比對，尚須配合制（訂)定、修正、停止適用之法律、法規命令及行政規則計「軍人福利條例」等32種，摘報如后：（詳如附表）
　（一）法律案：須陳報大院審議，屬本部主管計「軍人福利條例」等5種、內政部計「軍人及其家屬優待條例」1種、輔導會計「國軍退除役官兵輔導條例」1種及考試院考選部計「公務人員考試法」等2種，總計9種法律。
主管部會	法案名稱
國防部	「軍人福利條例」、「國防法」、「陸海空軍軍士官服役條例」、「志願士兵服役條例」、「軍事教育條例」5種
內政部	軍人及其家屬優待條例
輔導會	國軍退除役官兵輔導條例
考試院 / (考選部)	「公務人員考試法」、「後備軍人轉任公職考試比敘條例」2種(附帶決議事項)

　（二）法規命令案：報請行政院核定或由各權責機關依職權發布，屬本部主管計「志願士兵選訓實施辦法」等5種、輔導會計「志願役退除役軍人支領退休俸贍養金或生活補助費人員家屬住宅自用水電優待付費辦法」等6種及考試院考選部計「國軍上校以上軍官轉任公務人員考試規則」等2種，總計13種法規命令。
主管部會	法案名稱
國防部	「志願士兵選訓實施辦法」、「陸海空軍軍士官志願留營入營甄選服役規則」、「後備軍人管理規則」、「現役軍人營區在職專班招生辦法」、「志願役退除役軍人、法人或團體優先承包國防部及所屬機關(構)勞務採購處理辦法」5種
輔導會	「志願役退除役軍人支領退休俸贍養金或生活補助費人員家屬住宅自用水電優待付費辦法」、「志願役退除役軍人創業貸款利息補貼辦法」、「志願役退除役軍人參加職業訓練補助辦法」、「民營事業機構、團體及私立學校進用志願役退除役軍人獎勵辦法」、「職業訓練機構輔導志願役退役軍人就業獎勵辦法」、「國軍退除役官兵就學補助及獎助辦法」6種
考試院 / (考選部)	「國軍上校以上軍官轉任公務人員考試規則」、「特種考試退除役軍人轉任公務人員考試規則」2種(附帶決議事項)

  （三）行政規則案：報請行政院核定或由各權責機關依職權發布，屬本部主管計「國軍志願役勤務加給表」等8種，輔導會計「國軍退除官兵輔導委員會提供就學推薦書作業規定」等2種，總計10種行政規則。
主管部會	法案名稱
國防部	「國軍志願役加給表」、「國軍留營慰助金支給表」、「國軍留營慰助金發給作業」、「國軍屆退官兵就業輔導措施實施要點」、「國軍軍職人員公餘進修實施規定」、「國軍官兵志願留入營服役甄選作業規定」、「國軍屆退官兵職業訓練實施計畫」、「國軍屆退官兵職業訓練實施計畫國防部補充規定」8種
輔導會	「國軍退除官兵輔導委員會提供就學推薦書作業規定」、「國軍退除役官兵輔導委員會輔導退除役官兵參加職業訓練補助作業要點」2種

　（四）配套修正法令，截至10月16日止，本部已完成「國軍志願役勤務加給表」與「國軍留營慰助金支給表」及「國軍留營慰助金發給作業程序」3種行政規則訂定、修正作業，尚餘29種法令，待各部會（機關）按計畫期程管制辦理。
肆、後續管制作為：
　　本部參照「中央法規標準法」及「中央行政機關法制作業應注意事項」相關規定，區分各配套修正法令優先順序、律定管制期限及訂定管制作為，俾儘速完成制 (訂)定、修正作業；另為持續提升國軍志願役人力，本部將持續精進「募兵制」配套措施、積極改善服役環境，吸引青年從軍及長留久任，茲就管制作為及後續重要推動工作，說明如后：
　一、管制作業：
　（一）法律：屬大院權限，因涉及跨院際、各部會(機關)業管權責，本部將陳請行政院募兵制專案小組統一納管指導，並依照各部會律定計畫期程管制完成。
　（二）法規命令：屬報請行政院核定或各部會（機關）依職權發布之權限者，由本部協同輔導會集中管制，並於11月30日前完成發布（或陳報行政院）。
　（三）行政規則：屬報請行政院核定或各部會（機關）依職權發布之權限，由本部協同輔導會集中管制，並於10月30日前完成發布（或陳報行政院）。
　（四）為加強管制作為，已協請各配合法令主管部會（機關）每月中旬填報執行進度，送本部綜合管制，並定期每月下旬召開管制進度會議，檢討執行成效及協助解決窒礙，若遇跨院際或部會問題，則陳報行政院，透過行政院募兵制專案小組指（督）導機制協處。
　二、後續重要推動工作：
　　　考試院考選部刻正辦理「放寬軍人轉任公務人員考試資格」相關法規之研修，內政部及輔導會亦已完成「軍人及其家屬優待條例」修正草案與「國軍退除役官兵輔導條例」部分條文修正草案，陳報大院審議，上述法案通過後，將有助建立青年從軍尊榮感及使官兵退伍後能獲得適宜之轉業輔導，增加退後出路，建請大院於本會期三讀通過，俾考試院考選部能儘速完成法案研修作業。
伍、結語：
「推動募兵制暫行條例」為國軍募兵制各項配套措施取得法源依據，本部將持續協請各部會（機關），能儘速依管制期程完成配套法令制(訂)定、修正作業，並協調考試院考選部研修放寬退除役軍人轉任公職考試及分發機關，與現行考試科目及方法，增加退除役軍人轉任公職機會，以穩定志願役人力成長，及退後出路，有效提升招募和留營誘因，確保募兵制平穩轉型成功。
以上報告，敬請各位委員指導，謝謝！
附表
推動募兵制暫行條例尚須配合制(訂)定、修正法令進度管制表
區分	名稱	主管機關	辦理情況	管制期程
法律	軍人福利條例	國防部	制定	施行期間屆滿6個月前完成(109年6月30日以前)
	國防法	國防部	修正
	陸海空軍軍官士官服役條例	國防部	修正	104年12月16日前陳報行政 / 院
	志願士兵服役條例	國防部	修正
	軍事教育條例	國防部 / 教育部	修正
	軍人及其家屬優待條例	內政部 / 國防部	再修正
	國軍退除役官兵輔導條例	輔導會	再修正
	公務人員考試法(附帶決議事項)	考試院 / (考選部)	修正	陳報行政院協請考試院處理
	後備軍人轉任公職考試比敘條例(附帶決議事項)	考試院 / (考選部)	修正
	小計	9種

區分		名稱	主管機關	辦理情況	管制期程
法規 / 命令		志願士兵選訓實施辦法	國防部	修正	104年11月30日前完成公布
		陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則	國防部	修正
		後備軍人管理規則	國防部	修正
		現役軍人營區在職專班招生辦法	國防部 / 教育部	訂定
		志願役退除役軍人、法人或團體優先承包國防部及所屬機關(構)勞務採購處理辦法	國防部 / 輔導會	訂定
		志願役退除役軍人支領退休俸贍養金或生活補助費人員家屬自用住宅水電優待付費辦法	輔導會 / 經濟部	訂定
		志願役退除役軍人創業貸款利息補貼辦法	輔導會	訂定
		志願役退除役軍人參加職業訓練補助辦法	輔導會	訂定
		民營事業機構、團體及私立學校進用志願役退除役軍人獎勵辦法	輔導會	訂定
		職業訓練機構輔導志願役退役軍人就業獎勵辦法	輔導會	訂定
		國軍退除役官兵就學補助及獎助辦法	輔導會	修正	104年11月30日前陳報行政 / 院
		國軍上校以上軍官轉任公務人員考試規則(附帶決議事項)	考試院 / (考選部)	修正	陳報行政院協請考試院處理
		特種考試退除役軍人轉任公務人員考試規則(附帶決議事項)	考試院 / (考選部)	修正
		小計	13種
區分	名稱		主管機關	辦理情況	管制期程
行政規則	國軍志願役勤務加給表		國防部	修正	104.03.27日已完成
	國軍留營慰助金支給表		國防部	訂定	104.03.27日已完成
	國軍留營慰助金發給作業程序		國防部	訂定	104.04.23日已完成
	國軍屆退官兵就業輔導措施實施要點		國防部	訂定	104年10月30日前完成令頒
	國軍軍職人員公餘進修實施規定		國防部	修正
	國軍官兵志願留入營服役甄選作業規定		國防部	修正	104年11月30日前完成令頒
	國軍屆退官兵職業訓練實施計畫		國防部	停止 / 適用	104年10月30日前完成停止 / 適用
	國軍屆退官兵職業訓練實施計畫國防部補充規定		國防部	停止 / 適用
	國軍退除官兵輔導委員會提供就學推薦書作業規定		輔導會	修正	104年10月30日前完成分行
	國軍退除役官兵輔導委員會輔導退除役官兵參加職業訓練補助作業要點		輔導會	停止 / 適用
	小計		10種